МБОУ «Намская улусная гимназия имени Н. С. Охлопкова»

МО «Намский улус»

Кафедра естественно-математического цикла

Год охраны

окружающей

среды

Год села в РС(Я)

Проект «Школа - наш общий дом»

Программа по озеленению территории гимназии «Зелёный мир»

Намцы, 2013

План озеленения территории Намской улусной гимназии имени Н.С.Охлопкова Намского улуса

I.Аннотация проекта

Село Намцы – центр Намского улуса, находится в долине Энсиэли в Центральной Якутии. В условиях многолетней мерзлоты  и сурового климата возникает много проблем с озеленением улиц и дворов. Очень хочется, чтобы наше село было красивым, зелёным, культурным. Однако коммунальные службы сами не справляются с проблемой благоустройства. Многие организации своими силами пытаются облагородить прилегающую к ним территорию. С момента строительства здания Намской улусной гимназии в 2000 году учителя и учащиеся нашей школы многое делают для благоустройства школьного двора и прилегающей к школе территории. С 2001 года планомерно проводится под руководством сотрудников ИБПК СО РАН озеленения школьного двора. В 2009 году с целью дальнейшей системной планомерной работы   разработана программа «Школа – наш общий дом», частью которой является проект «Зеленый мир» (см. приложение №1). Реализацией проекта занимается администрация школы, учителя естественных наук и трудового обучения, учащиеся гимназии.

II.Актуальность и обоснование проекта.

Проект необходим, потому что:

- гимназия расположено в самом центре села возле здания администрации Намского улуса и озеленение школьной территории создаст атмосферу комфорта и здоровья, станет «визитной карточкой» поселения;

- учебное заведение находится в экологически нездоровой зоне (рядом со школьной территорией  проходит автотрасса). Посадка зелёных насаждений на территории школы поможет уменьшить вред от выхлопных газов транспорта;

- реализация данного проекта позволит жителям районного центра, которые бывают на территории школы, получить удовольствие, ощутить чувство удовлетворённости, оказавшись в зелёном, гармоничном, эстетически оформленном уголке, улучшить экологическую ситуацию на прилегающей к школе территории, максимально озеленить пришкольную территорию, создать парковую зону, приобщить детей к живой природе, сохраняя и оберегая их здоровье;

-создавая зеленую зону на территории школы, находящейся рядом с автотрассой предлагается сделать защитную живую изгородь из саженцев деревьев и кустарников произростающих на территории Намского улуса, учитывая тип почвы; разбить клумбы с цветами, интродуцировать красивоцветущие растения  разного вегетационного периода; посадить инорайонные сорта кустарников шиповника и боярышника.

III.Цели и задачи проекта «Зеленый мир»

Цель: улучшение окружающей среды территории гимназии.

Задачи:

1. Благоустройство территории школы и села.

2. Создание благоприятных условий для проведения уроков, мероприятий в урочное и неурочное время, для учащихся и жителей села Намцы.

3. Создание дополнительного комфортного пространства для работы летнего лагеря, находящегося на территории школы в летние месяцы ( июнь, июль).

4. Создание коллекции деревьев  и кустарников Намского улуса.

5. Испытание инорайонных сортов шиповника и боярышника

IV.Реализация проекта

Сроки реализации:

2012-2015 годы

V.Тип проекта

Практико-ориентированный, исследовательский, информационный, межпредметный, долгосрочный.

VI.Этапы реализации

| Этапы | Содержание деятельности | Срок (год) | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный | - систематизация предыдущих работ по озеленению территории проекта «Школа – наш общий дом»; - корректировка раздела «Зеленый мир»; - изучение литературы по теме; - составление карт видового состава деревьев и трав | 2012 | Учителя естественных наук и учащиеся гимназии | - определение цели и задач проекта; - организация творческих групп; -подготовка территории к благоустройству и озеленению; -составление эскиза ландшафтного дизайна пришкольной территории |
| 2 этап – практический (исследовательский) | - работа по методике интродукции растений в ЯБС; - выбор видов и сортов интродуцируемых растений; - создание питомника; - посадка экспериментальных растений; - экспериментальные наблюдения по изучению видового состава растений, произрастающих на территории школы и особенности их выращивания | 2013, 2014 | Администрация школы, учителя естественных наук и трудового обучения, учащиеся гимназии. | -посадка саженцев деревьев; -высадка саженцев плодово-ягодных растений; уход за растениями; -выполнение научно-исследовательских работ на опытных участках с последующим представлением их на различных конкурсах, конференциях; - изучение видового состава растений, произрастающих на территории школы и особенности их выращивания; |
| 3 этап – обобщающий | - анализ и обобщение полученных результатов опыта для научной работы; - выработка рекомендаций; | 2014, 2015 | Учителя естественных наук и учащиеся гимназии | - участие в НПК; -составление рекомендаций по интродукции инорайонных растений; |
| 4 этап – информационно – просветительский | - написание докладов и выход в СМИ; | 2015 | Администрация школы, учителя естественных наук и учащиеся гимназии | - распространение опыта работы; |

IV. Сведения об исполнителях проекта

Исполнителями проекта являются учащиеся, педагоги школы естественного направления, родители.

Научное руководство: сотрудники ИБПК СО РАН и Якутского ботанического сада.

VII. Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты - решение задач государственной политики в области экологического, патриотического воспитания молодежи

- повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды

- развитие организаторских способностей учащихся

- благоустройство и озеленение школьной территории

- ежегодная организация трудовых осенних и весенних практик школьников

- повышение экологической культуры учащихся

- создание благоприятных условия для сохранения и укрепления здоровья

- привлечение внимания населения села к проблемам озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства

- пропаганда экологической культуры учащихся

- расширение видового разнообразия растений на школьной территории для повышения образовательной среды

- использование пришкольного участка на уроках биологии, географии, физической культуры, физики, изо, трудового обучения

VIII.Объем и источники финансирования проекта - финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета МБОУ Намской улусной гимназии, спонсорской помощи, субвенции.

ПРОЕКТ «ШКОЛА – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Цель: благоустройство гимназии. Привлечение учащихся и родителей к решению проблем гимназии. Формирование у ребят осознанной принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов.

Задачи:

- Раскрытие творческих способностей учащихся через совместную деятельность учащихся, родителей и учителей.

- Улучшение эстетичного  вида классов и кабинетов гимназии.

- Благоустройство территории гимназии.

- Создание атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе.

Направления проекта:

| «Зеленый мир» | «Школа – территория здоровья | Домашний мастер |
| --- | --- | --- |
| Цель: создание условий для социального становления и развития личности через организацию совместной познавательной , преобразовательной , природоохранной деятельности детей и взрослых, осуществление действенной заботы о своем здоровье через заботу об окружающей среде. * * * - озеленение кабинетов - озеленение общественных мест (столовая, фойе, актовый зал и др) - озеленение территории (создание цветников, питомника деревьев и кустарников, интродукция растений) - аллея выпускников - создание зоны отдыха на территории гимназии «Школьный городок» - «Зимний двор» | Цель: создание оптимальных гигиенических и здоровьесберегающих условий для образовательного процесса, -проведение работы с родителями учащихся , направленной на формирование ЗОЖ, Обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, позволяющих укрепить здоровье. * * * - строительство военного городка - место парковки велосипедов и автомашин - уголки отдыха в здании гимназии (фойе) - обустройство спортивного зала - организация горячего питания учащихся - строительство 4 этажа с размещением внеучебных кабинетов («Галерея выпускников», «Зимнай сад», административные кабинеты, кабинет релаксации учителей и учащихся ) - создание здоровьесберегающей среды гимназии, проведение акции «Наше здоровье – в наших руках» (освещение, увлажнение, установка кондиционеров в кабинетах) | Цель: Включение школьников к созданию комфортных условий в учебном помещении. * * * - акция « «Очумелые ручки» (ремонт школьной мебели) - эстетическое оформление фойе 1, 3 этажей - обновление стендов гимназии - дизайн и оформление переходов - дизайн и оформление школьной раздевалки |
| Реализация проекта в интернате |  |  |
| - озеленение 2 этажа интерната; - посадка деревьев с южной стороны здания; - посадка летних цветов; - организация «Живого уголка» | - отсыпка внутреннего двора интерната, оборудование спортивной площадки и зоны отдыха; - усиление освещения комнат; - обновление мебели; - капитальный ремонт: замена половых балок; - замена линолеума в коридорах и фойе | - дизайн-оформление стенда в прихожей; - дизайн и оформление раздевалки; - косметический ремонт комнат учащимися старших классов |