| «Школьная площадка экологической среды» Проект кафедры естественных наук: Попова Л.Т., Бочкарева Л.В., Федорова В.М., Кривошапкина Г.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Улус (район) | Школа | Планируемые мероприятия | Сроки | Ответственные |
|  | Намский | МБОУ «Намская улусная гимназия Им.Н.С.Охлопкова» | Стартовые мероприятия: 1. О работе кафедры предметов естественно-математического цикла в 2013 году - в Год охраны окружающей среды в РФ. | Январь, 2013, заседание кафедры | Попова Л.Т., завкафедрой |
|  |  |  | 2. Обсуждение в рамках мероприятий Года охраны окружающей среды авторского проекта «Школьные площадки экологической среды» Даниловой С. С. директора ГАОУ ДОД РС (Я) «Республиканский центр экологии туризма и агротехнологического образования» и пути ее реализации в Намской улусной гимназии; | Февраль, 2013, заседание кафедры предметов естественно-математического цикла | Учителя биологии Попова Л.Т., Федорова В.М., географии Бочкарева Л.В., химии Кривошапкина Г.А. |
|  |  |  | 3. Назначение ответственных по созданию и дальнейшему функционированию площадки, принятие плана работы. | Март, 2013 | Учителя биологии Попова Л.Т., Федорова В.М., географии Бочкарева Л.В., химии Кривошапкина Г.А. |
|  |  |  | 4. Обсуждение реализации Проекта на заседании Учебно-методического совета гимназии. | Март, 2013 | Администрация гимназии, завкафедрой Попова Л.Т. |
|  |  |  | 5. Составление реестра кружков, внеклассных, внешкольных мероприятий по предметам в предпрофильных 5-9 классах и факультативов, элективных курсов по старшим классам. | Март, 2013 | Замдиректора по УР Федорова В.М., завкафедрой Попова Л.Т., |
|  |  |  | 6. Закрепление природоохранных территорий или природных парков за школой. | Март, 2013 | Администрация гимназии, директор Попов В.Н. |
|  |  |  | 7. Усовершенствовать использование зеленой зоны школьного двора, создание на базе питомников по интродукции инорайонных видов цветов и кустарников. | Май, июнь 2013 | Учителя биологии Попова Л.Т., Федорова В.М., географии Бочкарева Л.В. |
|  |  |  | 8. Составить график размещения информации по эконовостям. Назначение ответственного за периодическое размещение информации в школьных и улусных СМИ. | В течение года | Попова Л.Т., завкафедрой |
|  |  |  | 9. Разработать механизм ознакомления с академическими трудами школьников и учителей (рефератами, проектам) учащихся и родителей. | В течение года на НПК различного уровня, традиционных Аммосовских чтениях гимназии (декабрь) | Учителя биологии Попова Л.Т., Федорова В.М., географии Бочкарева Л.В., химии Кривошапкина Г.А. |
|  |  |  | 10. Практиковать проведение: публичного творческого отчета участников улусных, республиканских всероссийских мероприятий; совместных мероприятий с другими образовательными учреждениями. | В течение года на Аммосовских чтениях гимназии, НПК различного уровня, предметных неделях и декадах, тематических мероприятиях | Учителя биологии Попова Л.Т., Федорова В.М., географии Бочкарева Л.В., химии Кривошапкина Г.А. |
|  |  |  | 11. Изучить возможности школы по созданию тематических лабораторий. | Реализация комплексной научно-исследовательской программы школьников «Энсиэли» | Учителя биологии Попова Л.Т., Федорова В.М., географии Бочкарева Л.В., химии Кривошапкина Г.А |
| Структура школьной площадки экологической среды: - Преподавание авторского элективного курса «Моя родина Намский улус» в 5а и 5б классах.. - Ведение элективного курса по экологии в 6в (биолого-химическом) классе - Ведение элективного курса по экологии в 9в (биолого-химическом) классе «Экология», автор Н.М.Чернова, В.М.Галушин.. |

- Сотрудничество с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН и Ботаническим садом СО РАН

- Дальнейшая реализация программы «Школа – наш общий дом»

- Продолжение озеленения территории гимназии, реализация подпрограммы «Зеленый мир»

- Очистительные работы на закрепленном участке озера…….. ……………… наслега.

- Продолжение реализации комплексной научно-исследовательской программы школьников «Энсиэли»

- Оснащение и обогащение учебных кабинетов профильных предметов (биология, химия, география)

- Усовершенствование использования зеленой зоны школьного двора, создание на базе питомников по интродукции инорайонных видов цветов и кустарников.

- Участие в конкурсах «Человек и природа», творческом конкурсе «Сказки доброго сердца» , «Подрост» и других.

- Участие в предметных олимпиадах по экологии, биологии, химии, географии

- Проведение предметных декад и недель естественного цикла

- Проведение и участие во внеклассных традиционных мероприятиях гимназии и улуса «Золотая осень», «День Земли», субботниках и т.д

- Участие в научно-практических конференциях «Шаг в будущее», по краеведению, Бессоновских и др, проводимых в улусе, регионе, республике.